## Sheet1
Project01 - group01
STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Kết quả | Ghi chú
1 | Phân tích yêu cầu | 22/06/2023 | 24/06/2023 | Bùi An Ninh | Bản đặc tả yêu cầu | Biên bản cuộc họp 01(Trong thư mục /Biên bản cuộc họp)
2 | Chức năng | 24/06/2023 | 26/06/2023 | Lê Thanh Hoàng | Bản đặc tả chức năng | Biên bản cuộc họp 02(Trong thư mục /Biên bản cuộc họp)