## Sheet1
Project01 - group01
STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Kết quả | Ghi chú
1 | Phân tích yêu cầu | 22/06/2023 | 24/06/2023 | Bùi An Ninh | Bản đặc tả yêu cầu
2 | Chức năng | 24/06/2023 | 26/06/2023 | Lê Thanh Hoàng | Bản đặc tả chức năng
3 | Tìm hiểu react js + redux + antd + react router dom | 27/06/2023 | 2023-04-07 | Bùi An Ninh |  |  |  |  | Bản dặc tả yêu cầu
4 | Tìm hiểu spring boot + restApi + mysql + entity framework (spring data jpa) | 27/06/2023 | 2023-04-07 | Lê Thanh Hoàng |  |  | STT | Yêu cầu | Mô tả
5 | Thiết kế UI cho trang admin | 2023-05-07 | 2023-07-07 | Bùi An Ninh | Trang dashboard cho admin(danh mục, home, products,user) |  | 1 | web admin | Gồm các chức năng quản lý kho hàng, xem lịch sử giao dịch, trang quản lý tài khoản người dùng
6 | Viết api cho trang admin | 2023-05-07 | 2023-07-07 | Lê Thanh Hoàng | api(CRUD danh mục, CRUD sản phẩm, CRUD tài khoản) |  | 2 | web user | Gồm trang chủ hiển thị thông tin shop, danh mục mua sắm, giỏ hàng, trang thanh toán, lịch sử mua hàng, trang đăng nhập đăng ký
Bản đặc tả chức năng
[7 empty] | STT | Chức năng | Mô tả
[7 empty] | 1 | Quản lý kho hàng | Cho admin, thêm xóa sửa các sản phẩm
[7 empty] | 2 | Xem lịch sử giao dịch | Cho admin, xem và xóa lịch sử
[7 empty] | 3 | Trang quản lý tài khoản admin | Cho admin, thêm xóa sửa tài khoản admin
[7 empty] | 4 | Trang chủ hiển thị thông tin shop | Hiển thị các sản phẩm đang active
[7 empty] | 5 | Danh mục mua sắm | Hiển thị sản phẩm theo danh mục, cho phép người dùng thêm vào giỏ hàng
[7 empty] | 6 | Giỏ hàng | Cho phép người dùng thêm xóa xửa sản phẩm đã thêm vào giỏ
[7 empty] | 7 | Trang thanh toán | Cho người dùng nhập thông tin giao hàng và thanh toán
[7 empty] | 8 | Lịch sử mua hàng | Cho phép người dùng xem lịch sử các sản phẩm đã mua
[7 empty] | 9 | Trang đăng nhập đăng ký | Cho người dùng đăng kí, đăng nhập vào để mua hàng
[7 empty] | 10 | Quản lý danh mục | Cho admin thêm xóa sửa các danh mục